## ร่าง
(ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ "เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำดับ | เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด | โครงการ/กิจกรรมสำคัญ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | แหล่งของ งบประมาณ | ห้วงเวลาดำเนินการ (ปี งป.) |  |  |  | หน่วยดำเนินการ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | ด้านเศรษฐกิจ (Economy) |  |  | 187711415
| - GPP เพิ่มขึ้น 4.5% - รายได้เฉลี่ย เพิ่มขึ้น 4% - รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 10% | 1.1) การส่งเสริมภาคการเกษตร |  | 140519585 | [5 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
|  | (1) พัฒนาเกษตรแบบผสมผสานบูรณาการทุกมิติ - ให้ความรู้เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต | เกษตรกร 300 ราย | 345000 | งบจังหวัด |  | / | / | / | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (2) พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการข้อมูลการผลิต - ให้ความรู้เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต | เกษตรกร 300 ราย | 319350 | งบจังหวัด |  | / | / | / | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (3) การพัฒนาเกษตรกร - พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมเกษตรกร (อาสาสมัครเกษตร) |  | 41200 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (4) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร |  | 98695 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (5) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร - ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มยุวเกษตรกร |  | 80600 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  | 303200 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (7) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) - พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Famer & Young Smart Famer) |  | 96000 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (8) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา |  | 12500 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  | สนง.เกษตรจังวหัดหนองบัวลำภู
|  | (9) ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | อปท. 50 แห่ง | 17800000 | งบกรมพัฒนาที่ดิน |  |  |  |  | สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (10) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร - ขุดสระกักเก็บน้ำ (หลุมขนมครก) / ขุดลอกแหล่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ / ก่อสร้างระบบส่งน้ำ | 10 แห่ง | 89200000 | งบจังหวัด | / | / | / | / | โครงการชลประทานหนองบัวลำภู / สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
|  | (11) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” - พัฒนาครัวเรือนต้นให้เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล | 6 ครัวเรือน | 624000 | กรมการพัฒนาชุมชน | / | / | / |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (12) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ - พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการจ้างงาน | อำเภอ 6 อำเภอ | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | งบ สป.กส. | / | / | / | / | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (13) ส่งเสริมการเพาะปลูกราชินีข้าวเหนียวแบบครบวงจร - ให้ความรู้ระบบการผลิตข้าวคุณภาพดี ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว | เกษตรกร 300 ราย | 2272650 | งบจังหวัด | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (14) ส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยโดยโรงเรือน คัดกรองแสง - สนับสนุนโรงเรือนคัดกรองแสง 48 โรงเรือน | กลุ่มเกษตรกร 48 กลุ่ม | 2400000 | งบจังหวัด | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (15) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากข้าว | เกษตรกร 200 ราย | 705000 | งบกลุ่มจังหวัด | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (16) ยกระดับมาตรฐานการผลิตไม้ผลปลอดภัย - ส่งเสริมนวัตกรรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม้ผล ตามระบบ IPM | เกษตรกร 100 ราย | 69560 | งบกลุ่มจังหวัด | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (17) พัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัยครบวงจร - ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย/แปลงเรียนรู้/การใช้สาร ชีวภัณฑ์ และตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย | เกษตรกร 50 ราย | 267800 | งบกลุ่มจังหวัด | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (18) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเกษตรและสหกรณ์ |  | 24800 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (19) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน - สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ |  | 56150 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (20) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน |  | 227200 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (21) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  | 25500 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (22) พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ |  | 140500 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (23) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ |  | 367400 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (24) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  | 262780 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (25) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร แปรรูป |  | 14000 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (26) ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองคุณภาพ - อบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ส่งเสริมการเพาะพันธุ์ไก่พร้อมสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ และการแปรรูปอาหารจากไก่พื้นเมือง | เกษตรกร 60 ราย | 262700 | งบจังหวัด | / | / | / |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (27) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม | 3 ฟาร์ม | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | กรมปศุสัตว์ | / | / | / |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (28) ตรวจรับรองเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) | 3 แห่ง | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | กรมปศุสัตว์ | / | / | / |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (29) ไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) | 4 แห่ง | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | กรมปศุสัตว์ |  | / | / |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (30) ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ ขนาด 500 ฟอง | 1 ตู้ | 50000 | กรมปศุสัตว์ |  |  |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (31) พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ | 12 ราย | 14300 | กรมปศุสัตว์ | / | / |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (32) พัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ | 33 ราย | 10000 | กรมปศุสัตว์ | / | / |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (33) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า - สนับสนุนโรงอบแห้ง จำนวน 5 โรงอบ | กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5 แห่ง | 650000 | งบจังหวัด | / | / |  |  | สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (34) โครงการปลูกข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน - ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกระจายน้ำ จำนวน 18 แห่ง และสนับสนุนวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด/ปุ๋ย) | เกษตรกร 1,500 ราย | 23523200 | งบกลาง | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังวหัดหนองบัวลำภู และ สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (35) ตลาดเกษตรกร |  | 15500 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (36) จัดทำสารคดีอาหารเกษตรปลอดภัย - จัดทำสารคดีอาหารเกษตรปลอดภัย "จากท้องนา สู่พาข้าว" (From Farm to Table) จำนวน 4 ตอน | เกษตรกร 300 ราย | 240000 | งบจังหวัด |  | / | / | / | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 1.2) การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP |  | 14437330 | [5 empty] | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
|  | (1) ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า - เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ สนับสนุนวัสดุและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสำหรับต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมตลาดออนไลน์ | กลุ่ม OTOP 200 กลุ่ม | 1956100 | งบจังหวัด |  | / | / | / | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (2) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย - จัดซื้อจักรอุตสาหกรรม | 25 เครื่อง | 400000 | กรมการพัฒนาชุมชน | / | / | / |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (3) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน - พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย | 20 ผลิตภัณฑ์ | 949400 | กรมการพัฒนาชุมชน | / | / |  |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (4) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค - จัดฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับความรู้ สู่มาตรฐาน |  | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | สปอ. | / | / | / | / | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (5) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ด้วย MINI ITC - ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาผลิตภัณฑืและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ด้วย MINI ICT | เกษตรกร 30 ราย / 4 ผลิตภัณฑ์ | 209130 | สปอ. | / | / | / | / | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (6) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน |  | 120400 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร | / | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (7) การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน - ออกใบรับรอง มผช. ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์ | 35 ผลิตภัณฑ์ | 17500 | สปอ. | / | / | / | / | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (8) แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล EPISODE 4 - จัดทำผ้าอัตลักษณ์และแปรรูปเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึก และจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ รวม 2 ครั้ง (ในจังหวัด 1 ครั้ง ในภูมิภาค 1 ครั้ง) | กลุ่มทอผ้าที่มีศักยภาพ 10 กลุ่ม | 10684800 | งบจังหวัด | / |  | / |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (9) กระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการ - จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ แสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ตลาดต้องชม ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ ประจำปี 2564 |  | 100000 | งบ สป.พณ. | / |  |  |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 1.3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (3 ธ.) |  | 32754500 | [5 empty] | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
|  | (1) ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น ช่องเขาขาด อำเภอโนนสัง - ก่อสร้าง Skywalk และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ |  | 22000000 | งบกลุ่มจังหวัด |  | / | / | / | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (2) หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนรวมประชารัฐ SE - เส้นทางโนนสัง / SK Walk / ท่าศิลา / ตาดไฮ |  | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | งบกรมการพัฒนาชุมชน |  | / | / | / | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (3) หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (D-hope) - บ้านห้วยเดื่อ อ.เมือง / บ้านโนนศิลา อ.โนนสัง | 2 ชุมชน | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | งบกรมการพัฒนาชุมชน |  |  |  |  | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (4) การพัฒนาชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร พัฒนาสู่ชุมชนคุณธรรม บวร On Tour | 3 ชุมชน | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | งบ สป.วธ. |  | / | / | / | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (5) พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน CPOT และปรับปรุงภูมิทัศน์และเสน่ห์ชุมชน | ผู้ผลิต 3 กลุ่ม | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | งบ สป.วธ. |  | / | / | / | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (6) อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน | พื้นที่ 6 อำเภอ | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | งบ สป.วธ. |  | / | / | / | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (7) เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีลุ่มภู - จัดการแสดง แสง สี เสียง ในงานสักการะสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช-กาชาดหนองบัวลำภู | ประชาชนนักท่องเที่ยว 30,000 คน | 5500000 | งบจังหวัด |  |  |  | / | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (8) พัฒนายกระดับประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีลุ่มภู - จัดแสดงภูมิปัญญาวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีลุ่มภูในพื้นที่ | อำเภอ 6 อำเภอ | 4824500 | งบจังหวัด |  |  |  | / | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (9) สนับสนุนการท่องเที่ยว งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | ประชาชน 6 อำเภอ | 30000 | งบกรม การท่องเที่ยว |  | / |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (10) สนับสนุนการท่องเที่ยว งานประเพณีเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว | ประชาชน 6 อำเภอ | 20000 | งบกรม การท่องเที่ยว |  |  |  | / | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (11) สนับสนุนการท่องเที่ยว งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอศรีบุญเรือง | ประชาชน 6 อำเภอ | 30000 | งบกรม การท่องเที่ยว |  |  | / |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (12) สนับสนุนการท่องเที่ยว งานประเพณีสรงกู่บูชาไฟ อำเภอนากลาง | ประชาชน 6 อำเภอ | 30000 | งบกรม การท่องเที่ยว |  |  | / |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (13) สนับสนุนการท่องเที่ยว งานประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอโนนสัง | ประชาชน 6 อำเภอ | 30000 | งบกรม การท่องเที่ยว |  |  | / |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (14) สนับสนุนการท่องเที่ยว งานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ อำเภอสุวรรณคูหา | ประชาชน 6 อำเภอ | 30000 | งบกรม การท่องเที่ยว |  | / |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (15) สนับสนุนการท่องเที่ยว งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระ ถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง | ประชาชน 6 อำเภอ | 30000 | งบกรม การท่องเที่ยว |  |  | / |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (16) งานแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด | พื้นที่ 6 อำเภอ | 230000 | งบกลุ่มจังหวัด |  |  | / | / | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
2 | ด้านสังคม (Social) |  |  | 15068500 | [5 empty] | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
| - O-Net ทุกระดับไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | 2.1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน |  | 138900
|  | (1) ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด ผ่านกลไก กศจ. |  | 100000 | งบ สป.ศธ. |  |  |  | / | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
| - IQ นักเรียนชั้น ป.1 ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน | (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. 2566-2570) |  | 38900 | งบ สป.ศธ. |  |  |  | / | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 2.2) การพัฒนาครูผู้สอน |  | 379800
|  | (1) เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน/อสม. (ครู ก.) ในการประเมิน คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ครูศพด. ครูสพฐ.และอสม. 900 คน | 379800 | งบจังหวัด | / |  |  |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 2.3) การให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรม เลี้ยงดู |  | 1059000
|  | (1) สร้างการรับรู้ส่งเสริมทักษะผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย - จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แกผู้ปกครอง ครู และเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า | ผู้ปกครอง ครู และนัดเรียนปฐมวัย 3,000 คน | 1059000 | งบจังหวัด |  | / | / |  | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 2.4) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย |  | 13490800
|  | (1) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ก่อสร้างอาคาร ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 2 แห่ง/ขนาด 51-80 คน จำนวน 1 แห่ง | ศพด. 3 แห่ง | 5999200 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | / | / | / | / | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
|  | (2) สนับสนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพ แห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | อปท. 68 แห่ง | 2087600 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | / | / | / | / | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
|  | (3) ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่าน การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) - ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อปท. 14 แห่ง | 2380000 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | / | / | / | / | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
|  | (4) ส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน - ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ | โรงเรียนอาหารกลางวัน 30 โรง | 3024000 | งบจังหวัด |  |  |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
3 | ด้านความมั่นคง (Security) |  |  | 599856570
| - สัดส่วนคดียาเสพติด ลดลง 10% | 3.1) การป้องกันปราบปรามยาเสพติด/อาชญากรรม |  | 2279670 | [5 empty] | ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
| - คดีอาชญากรรมลดลง 2.5% - ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลง 4% | (1) เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยาเสพติด |  | 48250 | กรมการปกครอง | / | / | / | / | ศอ.ป.ส.จ.หนองบัวลำภู
|  | (2) จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ |  | 34520 | กรมการปกครอง | / | / | / | / | ศอ.ป.ส.จ.หนองบัวลำภู
|  | (3) สนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบ |  | 23400 | กรมการปกครอง | / | / | / | / | ศอ.ป.ส.จ.หนองบัวลำภู
|  | (4) การดำเนินการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติด | ผู้เสพยา 300 คน | 1950000 | ป.ป.ส. | / | / | / | / | ศอ.ป.ส.จ.หนองบัวลำภู
|  | (5) การนำส่งผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสู่ค่ายบำบัดยาเสพติด | ผู้เสพยา 300 คน | 30000 | ป.ป.ส. | / | / | / | / | ศอ.ป.ส.จ.หนองบัวลำภู
|  | (6) การติดตามผู้ผ่านการบัดบัดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ผู้บำบัด 204 คน | 81600 | ป.ป.ส. | / | / | / | / | ศอ.ป.ส.จ.หนองบัวลำภู
|  | (7) สนับสนุนชุดปฏิบัติการ ในการปราบปราม สืบสวน และขยายผลการจับกุมคดียาเสพติด |  | 60000 | ป.ป.ส. | / | / | / | / | ศอ.ป.ส.จ.หนองบัวลำภู
|  | (8) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ - ส่งเสริมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ | สถานประกอบการ 27 แห่ง | อยู่ระหว่างจัดสรร งปม. | สป.รง. | / | / | / | / | สนง.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (9) อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด - ให้ความรู้และช่วยเหลือแรงงานที่เป็นผู้ป่วย/ ติดยาเสพติด และกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบ และเฝ้าระวังปัญาหายาเสพติด | แรงงาน 674 คน | 51900 | สป.รง. | / | / | / | / | สนง.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 3.2) การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน |  | 66958900 | [5 empty] | สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
|  | (1) อำนวยความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน - ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-วังสำราญ | 7 ช่วง | 24400000 | กรมทางหลวง |  |  |  |  | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
|  | (2) อำนวยความปลอดภัยทางถนน - งานอำนวยความปลอดภัยปกติ และงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาน นภ 4004 / 3007 | 3 แห่ง | 7416500 | กรมทางหลวงชนบท |  |  |  |  | แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
|  | (3) ก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู-นาคำไฮ | 1 แห่ง | 35000000 | กรมทางหลวง |  |  |  |  | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
|  | (4) สนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย |  | 142400 | กปถ. |  | / |  |  | สนง.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (5) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" - ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมันชุมชน |  | 0 | - | / | / | / | / | สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (6) รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ |  | อยู่ระหว่าง จัดสรร งปม. | กปถ. | / | / |  |  | สนง.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (7) ดื่มแล้วขับถูกจับคุมประพฤติ และขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ - รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ |  | 0 | กรมคุมประพฤติ | / | / |  |  | สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 3.3) การปรับปรุงถนน/จุดเสี่ยง |  | 530618000 | [5 empty] | สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
|  | (1) ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน - สาย อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น | 25.243 กม. | 190000000 | งบกรมทางหลวง |  |  |  |  | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
|  | (2) พัฒนาทางหลวง - บำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 228 / 210 / 2352 /2097 | 4 สายทาง | 112388000 | งบกรมทางหลวง |  |  |  |  | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
|  | (3) พัฒนาทางหลวงชนบท - บำรุงถนนสาย นภ.4004/4026/3039/5024/3012/ 4006/3029/3002/3037/3038/3003/3005/4013/3014/3016 | 14 สายทาง | 221830000 | งบกรมทางหลวงชนบท |  |  |  |  | แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
|  | (4) พัฒนาทางหลวงเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 210 บ้านโค้งสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู กม.23+100 - 24+000 - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดอันตราย |  | 3200000 | งบจังหวัด |  | / | / | / | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
|  | (5) พัฒนาทางหลวงเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2146 ต.บ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.51+200 - 54+000 - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดอันตราย |  | 3200000 | งบจังหวัด |  | / | / | / | แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4 | ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) |  |  | 27018500
| - ปริมาณขยะ ลดลง 7% - การใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดลง 50% - สารเคมีการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม ลดลง 50% | 4.1) ส่งเสริมมาตรการ 3R/ คัดแยก กำจัดขยะถูกวิธี |  | 21836000 | [5 empty] | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
|  | (1) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู | 1 แห่ง | 16551900 | สป.ทส. |  |  |  |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
| - พื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 3,000 ไร่ | (2) สนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สนับสนุนรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ อบต.โนนทัน อ.เมือง / ทต.โนนสัง อ.โนนสัง | อปท. 2 แห่ง | 4800000 | งบอุดหนุนเฉพาะกิจ | / | / | / | / | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
|  | (3) จังหวัดหนองบัวลำภู "สะอาด ลดขยะ" - ส่งเสริม สนับสนุน หมู่บ้าน อปท. ในการคัดแยกขยะมูลฝอย จัดประกวดชุมชนปลอดขยะ | 687 หมู่บ้าน | 434200 | งบจังหวัด | / | / | / | / | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (4) ประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด - รณรงค์โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และสำรวจรวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย |  | 49900 | สป.ทส. | / | / |  |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 4.2) ส่งเสริม ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร |  | 361400 | [5 empty] | สนง.สาธารณสุขจังหวัดฯ เจ้าภาพบูรณาการ
|  | (1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันตนเองเพื่อลดผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร - สำรวจ จัดเก็บ วิเคราะห์การใช้สารเคมี และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง | ประชาชน 200 คน | 343400 | งบจังหวัด | / | / | / | / | สนง.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (2) ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร |  | 18000 | งบกรมส่งเสริมการเกษตร |  | / | / | / | สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | 4.3) การเพิ่มพื้นที่เกษตรปลอดภัย สู่เกษตรอินทรีย์ |  | 4821100
|  | (1) ส่งเสริมระบบวนเกษตร - พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบวนเกษตร | 120 ราย 1,200 ไร่ | 1212040 | ส.ป.ก. | / | / | / | / | สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (2) ส่เงสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่/สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 50 ราย | 170700 | ส.ป.ก. | / | / | / | / | สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (3) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน - พัฒนาองค์ความรู้ อาชีพและส่งเสริมมาตรฐานการผลิต พัฒนาระบบตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ | 234 ไร่ 72 ราย | 558360 | ส.ป.ก. | / | / | / |  | สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
|  | (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ - เลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ (ปลูกยางพันธุ์ดี/ ไม้เศรษฐกิจ/เกษตรผสมผสาน) สนับสนุนเกษตรกร 16,000 บาท/ไร่ |  | 2880000 | กองทุนพัฒนายางพารา | / | / | / | / | การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
รวมทั้ง 4 ด้าน |  |  |  | 829654985
หมายเหตุ 1. ให้หน่วยงานเจ้าภาพประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้ครบถ้วน และสามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กำหนดได้บรรลุเป้าหมาย
2. ประสานงานเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม นางสาวณัฏฐา ไชยภักดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 3292 9569 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564